Приложение № 1

к распоряжению администрации

Муезерского муниципального района

от _26 февраля_2015 г. №__45__

План – график обеспечения введения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы дошкольного  образования

на территории Муезерского муниципального района

Разработан на основе плана - графика обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на территории Республики Карелия,  утверждённого приказом Министерства образования Республики Карелия от 26.02.2014г  №194

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана–графика введения ФГОС ДО образовательного учреждения. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2. | Проведение мониторинга по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль – декабрь 2015 года | Сбор информации, обобщение материалов | Участие в опросах |
| 1.3. | Создание и организация деятельности органов по координации введения ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Создание органов по координации введения ФГОС ДО. Разработка плана работы. Направление предложений в рабочую группу | Разработка и направление предложений в муниципальный и региональный орган по координации ФГОС ДО |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Внесение изменений в муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 2.2. | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | сентябрь 2014-декабрь 2015 | Определение перечня «пилотных площадок» в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательного учреждения | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |
| 2.3. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | март 2015-декабрь 2015 | Сбор информации, обобщение материалов, координация и организационное сопровождение | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов образовательных учреждений |
| 2.4. | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | в течение 2014 – 2016 уч. г. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование на уровне муниципального образования | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи |
| 3. | Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2014-2016 года | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | февраль–май 2015года | Доведение методических рекомендаций до образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 3.3. | Использование методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь 2015 года | Учет методических рекомендаций при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных учреждений | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно – пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды образовательного учреждения |
| 3.4. | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования | постоянно | Оказание методической поддержки по разработке образовательной программы. Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета национальных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования по вопросам ФГОС ДО | 2014–2016 гг. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Организация и проведение аттестации педагогических работников |
| 4.3. | Методическое сопровождение молодых специалистов | 2014-2016 годы | Создание условий по привлечению молодых специалистов. Организация методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Использование методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | февраль – декабрь 2014 года | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального заказа |
| 5.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | 2014 - 2015 годы | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 6.1. | Консультации, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 годы | Проведение методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и педагогических чтениях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательных учреждениях по реализации ФГОС ДО |
| 6.2. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | постоянно | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте образовательного учреждения. Проведение родительских собраний |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Муезерского муниципального района

от ________2015 г. №_______

Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО

| Критерий | Комментарий |
| --- | --- |
| Нормативная база, локальные акты | Разработаны, утверждены и доведены до сведения всех заинтересованных лиц документы по переходу на ФГОС ДО. |
|  | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих выплат, в соответствии с системой оплаты труда; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. |
|  | Должностные инструкции работников образовательного учреждения приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными характеристиками должностей работников образования. |
|  | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности. |
| Повышение квалификации педагогов | Проведено повышение квалификации всех педагогов (возможно поэтапное повышение квалификации по мере перехода на ФГОС ДО) |
| Основная образовательная программа дошкольного образования | Разработанная и утвержденная в образовательном учреждении основная образовательная программа дошкольного образования, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствие с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. |
| Программно-методическое обеспечение | Определен перечень вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |
| Методическая работа | Разработан план методической работы, обеспечивающий введение ФГОС ДО |
| Модель организации образовательного процесса | Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающая создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе. |
| Условия реализации ФГОС ДО | Созданы условия достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. |
|  | Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. |
|  | Обеспечены условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, а также условия к развивающей предметно-пространственной среде. |